| 目标名称 | 国情国力普查 |
| --- | --- |
| 考核内容 及指标 | 做好全市农业普查机构组建、综合试点、清查摸底、业务培训和宣传动员工作。 |
| 目标完成情况 | 自2015年12月市政府发文开展第三次全国农业普查以来，我市普查机构按照国务院和省政府的工作部署，按照市政府的要求，做了大量前期准备工作，取得了阶段性成果。 1.组建机构。2015年12月1日，杭州市人民政府发出《关于开展第三次全国农业普查的通知》（杭政函〔2015〕156号），全面部署第三次农业普查，成立了由16个部门领导组成的杭州市人民政府第三次农业普查领导小组；12月31日成立了杭州市人民政府第三次农业普查领导小组办公室；县、乡、村三级农业普查机构分别于1月底、4月底、6月底前组建完成。县级农普办落实普查人员125人，乡级落实普查人员923人，落实普查指导员和普查员（以下简称“两员”）1.23万人。与市委宣传部联合下发了《关于做好杭州市第三次农业普查宣传工作的通知》，明确了不同阶段的宣传重点；与市财政局密切协调沟通，2016年，市、县、乡三级均落实了农业普查经费。 2.建章立制。为加强组织协调，确保普查工作有序推进，成立杭州市第三次农业普查领导小组办公室，下设5个工作组，确保工作机构规范。市农普办连续印发了《杭州市人民政府第三次农业普查领导小组办公室工作规则》《2016年杭州市农业普查主要工作安排》《杭州市第三次农业普查工作考核办法》《杭州市人民政府第三次农业普查领导小组及其办公室职责分工》和《杭州市第三次农业普查主要工作计划》等文件，对农业普查工作实行全过程、无缝隙的规范管理。 3.综合试点。9月份，市农普办与富阳区农普办联合在富阳区大源镇组织开展了综合试点。市农普办根据《杭州市暨富阳区第三次农业普查综合试点方案》要求和试点日程安排，按照前期准备、清查摸底、业务培训、入户登记、数据审核、检查验收与汇总、业务技术与全面工作总结等规定流程和步骤，精心实施，扎实推进，在大源镇选择12个行政村，划分了24个普查小区进行试点，共调查了96户普通农户、96户规模农业经营户、24个农业经营单位，圆满完成了试点的各项工作任务。在综合试点结束后，市农普办认真总结经验、梳理问题，提出了进一步完善普查方案的建议，为正式普查的开展提供了样本、奠定了基础。 |
|  | 4.强化培训。认真组织全市普查人员学习《第三次全国农业普查方案》，明确普查流程和业务技术要求，为提高培训实效，市农普办多次组织授课人员反复试讲，对授课人员的时间、内容、语速、案例等环节进行讨论，并将授课过程通过屏幕录像软件录制成视频，应用于“两员”培训中，确保培训的内容不缩水、不走样。市农普办于10月10日召开了农业普查业务研讨会，对《第三次全国农业普查方案》中的重点和难点问题进行研究讨论。10月24日-11月4日市农普办分四期举办了农业普查方案培训班，共计培训400多名普查业务骨干，有效提高参训者的业务能力。12月13日-14日市农普办分两期举办了数据处理软件培训班，12月20日举办了全市数据审核培训班。 5.清查摸底。清查摸底工作是搞好现场登记的重要基础。清查摸底对象的全面性与界定的准确性将直接影响登记质量和进度。全市各级农普办及时收集整理相关部门的涉农行政资料，组织人员现场逐一核实，提前掌握各类普查对象的基本情况。按照“不重不漏”的要求，全市于12月16日完成清查摸底工作，各地结合常规统计年报，第二次农业普查数据，农业、林业、工商等部门的相关行政记录等资料，对清查摸底的结果进行了多角度、全方位的科学分析。 6.宣传动员。市农普办通过综合试点、业务培训及各种会议，借助电视、报纸、网络等传统媒体，开展了大量的农业普查宣传。开通了杭州普查网，及时以文件、简报、信息和图片等反映工作进展情况。在“杭州统计”微信等新媒体上及时刊发普查知识和普查工作动态；将农业普查宣传纳入“护航G20”主题宣传活动；在富阳区开展了主题为“农业普查、福到农家”的“中国统计开放日”活动；在杭州日报刊登普查公告；借助“12.8”法制宣传日活动宣传农业普查；在杭州电视台1套新杭州气象节目中进行为期3个月的农业普查宣传。 |
|  |  | 累计完成工作量 | 100% |